## Лист1
Работа, i-j |  | Продолжительность, дни
1 | 2 | 3
1 | 3 | 7
1 | 4 | 1
2 | 4 | 8
3 | 4 | 9
4 | 5 | 4
4 | 6 | 2
5 | 6 | 6
5 | 7 | 3
Самый ранний срок начала:
0 0 0 3 7 16 16 20
Самый поздний срок начала:
5 0 15 8 7 16 24 20
Самый ранний срок завершения:
3 7 1 11 16 20 18 26
Самый поздний срок завершения:
8 7 16 16 16 20 26 26
Свободный резерв времени:
0 0 15 5 0 0 8 0
Полный резерв времени:
5 0 15 5 0 0 8 0
Критический путь:
1 3 4 5 6